## Sheet1
PERFORMING ARTS THEATRE
PROJECT SUMMARY SCHEDULE
Milestone | Start | Completion
IPP/FPP Submittal to CCCCO | 2001-07-01 | 2001-07-01
IPP/FPP Submittal to CCCCO | 2002-07-01 | 2002-07-01
IPP/FPP Submittal to CCCCO | 2003-07-01 | 2003-07-01
IPP/FPP Submittal to CCCCO | 2004-07-01 | 2004-07-01
CCCCO FPP Approval | 2004-09-01 | 2004-09-01
Approval for FY 06-07 Budget | 2006-01-01 | 2006-01-01
A&E Selection | 2006-07-01 | 2006-10-01
CM Contract Approval | 2007-02-01 | 2007-02-01
A&E Contract Approval | 2006-11-01 | 2006-11-01
Project Program Verification | 2006-12-01 | 2007-02-01
Preliminary Plans | 2007-02-01 | 2007-06-01
CCCCO Approval of Prelim. Plans | 2007-06-01 | 2007-06-01
Working Drawings | 2007-07-01 | 2007-12-01
DSA Review | 2007-12-01 | 2008-06-01
DSA Approval | 2008-06-01 | 2008-06-01
Board Authorization to Bid | 2008-07-01 | 2008-07-01
CCCCO Authorization to Bid | 2008-07-01 | 2008-07-01
Bid Document Prep | 2008-07-01 | 2008-07-01
Bid Advertisement | 2008-08-01 | 2008-09-01
Bid Opening | 2008-10-01 | 2008-10-01
Bid Review | 2008-10-01 | 2008-10-01
Board Bid Approvals | 2008-11-01 | 2008-11-01
CCCCO Authorization to Commence Construction | 2008-12-01 | 2008-12-01
Construction - Demolition | 2009-01-01 | 2009-06-01
Construction | 2009-06-01 | 2011-07-01
Construction Consultant Contracts | 2009-03-01 | 2009-03-01
Equipment Installation | 2011-06-01 | 2011-08-01
Occupancy | 2011-07-01 | 2011-08-01
2004 PLAN - APPROVED FPP
Square Footage - 32,886
Budget - $12,097,000
2012 ACTUALS
Square Footage - 32,126
Cost - $25,593,454